《任务驱动下的初中部编版整本书深度阅读模式探索》课题中期成果汇报

作者：向琴

课题负责人：蔡玲、向琴  单桂才  杨婷婷

- 课题进度

| 主 要 阶 段 性 成 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 研究阶段 （起止时间） | 阶 段 成 果 名 称 | 成果形式 | 完成进度 |
| 1 | 2019年9月—10月初 | 《朝花夕拾》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 2、 | 2019年10月——2019年11月初 | 《骆驼祥子》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 3、 | 2019年11月——12月初 | 《西游记》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 4、 | 2019年12月初——2020年1月 | 《钢铁是怎样练成的》阅读模式探索 | 课例 | 已完成 |
| 5、 | 2020年3月—4月初 | 《海底两万里》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 6、 | 2020年4月—2020年5月初 | 《红星照耀中国》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 7、 | 2020年5月—2020年6月初 | 《昆虫记》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 8、 | 2020年6月—2020年9月 | 《水浒传》阅读模式探索 | 课例 | 未完成 |
| 9、 | 2020年10月—2020年11月初 | 《儒林外史》阅读模式探索 | 课例 | 未完成 |
| 10、 | 2020年11月—2020年12月初 | 《简爱》阅读模式探索 | 课例、学生作品 | 已完成 |
| 最 终 研 究 成 果 （其中必含教育教学方案和课题研究报告） |  |  |  |  |
| 序号 | 完成时间 | 最 终 成 果 名 称 | 成果形式 | 进度 |
| 1、 | 2021年5月 | 《任务驱动下的部编版教材深度阅读模式探索》 | 论文 | 正在进行 |
| 2、 | 2021年5月 | 《关于部编版整本书深度阅读模式探索的反思》 | 教学反思 | 未完成 |
| 3、 | 2021年5月 | “部编版整本书阅读模式汇集” | 校本课程与精品课例 | 未完成 |
| 4、 | 2021年5月 | “部编版整本书阅读学生论文与资料” | 精品课例、校本教材 | 未完成 |
| 5、 | 2021年5月 | 学生作品合集 |  | 未完成 |
| 说明：成果形式栏具体内容请选择填写①教学反思②精品课例③教育案例④研究报告⑤研究论文⑥校本课程⑦方案⑧其他 |  |  |  |  |

- 具体做法和活动开展

- 文献研究法

查看关于整本书阅读的论文，了解各位专家、一线工作者对整本书阅读的研究状况，学习他们的先进理论以及好的做法和经验，运用到教学实践中。

主要参考文献

[1]中华人民共和国教育部.全日制又务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]王鹏伟.语文教育:世纪之交的嬗变.教育科学出版社2011.

[3]叶圣陶.叶圣陶教育名篇[M].北京:教育科学出版社,2007.

[4]裴杏平.指导阅读整本书的策略探究[J].基础教育研究,2009.

[5]莫提默·艾德勒,查尔斯·范多伦.如何阅读一本书.北京:商务印书馆,2004.

[6]叶圣陶.叶圣陶语文教育论集(上册)[M].北京:教育科学出版社,1980.

[7]王增奎,张晓然.阅读策略与技巧[M].化京:中国大百科全书出版社,1993.

[8]叶圣陶.叶圣陶集[M].江苏教育出版社,2004.

2、合作探究法

合作探究既是指老师间的合作交流，也是指学生间的合作交流。学生间的合作探究，就是把学生分成若干小组，针对某一专题、某一任务合作、分工，完成相关任务。

以阅读《骆驼祥子》为例：

（1）分小组：把全班分成6个小组，每个小组6—7人，选择组长一名。

（2）分专题：把之前写的小专题整合成6个专题，组长上来抽签，决定负责的专题。

专题一：（4班：5组       3班：1组     ）

祥子微信信息：

祥子与车的故事（概括）

专题二：（4班：6组       3班：2组     ）

祥子的金钱观

专题三：（4班：1组       3班：5 组 ）

小福子形象

虎妞形象

祥子的爱情观：

专题四：（4班：2组       3班：3组    ）

祥子的性格及性格变化（举例分析）

专题五：（4班：4组       3班：4组     ）

刘四爷的形象及与祥子的对比：

高妈形象及与祥子的对比

曹先生的形象：

专题六：（4班：3组      3班： 6组    ）

祥子命运悲剧的原因探究

（3）小组分工：

第一步：3人把小组负责的专题打成电子稿（每个人的都要）

第二步：1人负责编辑整合小组观点

第三步：1人制作PPT

第四步：1人负责展示讲解

3、实践探索法

针对每本书的特点，根据文献研究，我们设计了不同的阅读方法和活动，目前已经进行

的实践形式如下：

（1）深度阅读参赛活动，《朝花夕拾》深度阅读已经获得广州市“明日之星”二等奖。

（2）专题探究，如《骆驼祥子》，就安排了关于人物形象探究、爱情观探究、金钱观探究、主题探究等专题阅读，学生们各抒己见，成果颇丰。

（3）话剧表演，如阅读《西游记》时，让学生以小组合作的方式进行剧本改编、表演活动。

（4）思维导图，如阅读《海底两万里》《昆虫记》等书本时，让学生绘制思维导图。

（5）知识竞赛活动，阅读《昆虫记》时，让学生以小组为单位出题，汇成题库，然后班级竞赛。

…….

- 阶段成果

1、《朝花夕拾》阅读成果

《朝花夕拾》阅读活动包括如下几个阶段：

（1）明确阅读目标和任务：阅读《朝花夕拾》以及至少10本参考书，以小组合作的方式完成任务，写关于“成长”的论文一篇，可以有辅助资料；

（2）阅读流程计划：

（3）成果：

《朝花夕拾》思维导图               《朝花夕拾》论文截图

2、《海底两万里》阅读

《海底两万里》主要探讨了人物形象及绘制路线经历思维导图。

3、《西游记》阅读成果

《西游记》主要是人物形象分析及课本剧表演。

4、《骆驼祥子》专题汇报